## Aufgabenliste
Aufgabenliste
AUFGABE | PRIORITÄT | STATUS | ANFANGSDATUM | FÄLLIGKEITSDATUM | % ABGESCHLOSSEN | ERLEDIGT? | NOTIZEN
Aufgabenfindung | Hoch | Abgeschlossen | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 100% | 1
Daten extrahieren (API's, Data Scraping) | Hoch | In Bearbeitung | 2022-09-29 | 2022-10-24 | 75% | 0
Einrichten von DWH und ELT Schnittstelle | Standard | In Bearbeitung | 2022-09-30 | 2022-11-15 | 100% | 1
Airflow einrichten | Niedrig | In Bearbeitung | 2022-09-30 | 2022-11-16 | 75% | 0
Daten transformieren | Hoch | In Bearbeitung | 2022-10-01 | 2022-11-02 | 25% | 0
Clustern der Fifa Spielern | Hoch | In Bearbeitung | 2022-10-06 | 2022-10-31 | 25% | 0
Berechnung der xG Werte | Hoch | In Bearbeitung | 2022-11-02 | 2022-11-10 | 25% | 0
Schreiben der Dokumentation | Niedrig | Zurückgestellt | 2022-11-10 | 2022-11-15 | 0% | 0
Präsentation erstellen | Niedrig | Zurückgestellt | 2022-11-15 | 2022-11-20 | 0% | 0
Formulas:
FÄLLIGKEITSDATUM = Aufgabenliste[[#This Row],[ANFANGSDATUM ]]+7